## 2
附件
2017年棚户区改造开工项目清单(调整后)
填报单位：甘南州住房和城乡建设局 |  |  |  | 填报时间：2017.9.20 | [5 empty] | 单位：套、户、平方米、万元
序号 | 拆迁棚户区 名称 | 棚户区地址 （具体到乡镇） | 新建（购买） 项目名称 | 新建（购买）项目地址 （具体到乡镇） | 改造方式 | 项目类型(开工或基本建成) | 改造规模 |  |  | 总投资 |  | 购买协议(计划)签订时间 | 项目(计划)开工时间 | 项目计划基本建成时间
[7 empty] | 拆迁 户数 | 新建（购买)套数 | 新建(购买)面积 |  | 2017年度计划投资
| 合 计 | [5 empty] | 20306 | 9659 | 1141762.15 | 313272.8 | 174371.5
1 | 甘南州2017年粮油公司棚户区改造项目 | 甘南州合作市西路 |  | 州本级 | 货币化安置 | 开工 | 200 |  | 16600 | 3320 | 2656 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
2 | 甘南州2017年通钦棚户区改造项目 | 甘南州通钦片区 | 甘南州2017年通钦棚户区改造项目 | 州本级 | 新建 | 开工 | 477 | 477 | 33624 | 6724.8 | 5379 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
3 | 甘南州2017年当周棚户区改造项目 | 甘南州当周片区 | 甘南州2017年当周棚户区改造项目 | 州本级 | 新建 | 开工 | 433 | 433 | 30124 | 6024 | 4819 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
4 | 甘南州2017年伊合昂棚户区改造项目 | 甘南州伊合昂片区 | 甘南州2017年伊合昂棚户区改造项目 | 州本级 | 新建 | 开工 | 416 | 416 | 29952 | 5990 | 4792 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
5 | 甘南州2017年坚木克尔棚户区改造项目 | 甘南州坚木克尔片区 | 甘南州2017年坚木克尔棚户区改造项目 | 州本级 | 新建 | 开工 | 346 | 346 | 24220 | 4844 | 3875 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
6 | 合作市2017年州乡镇企业局北侧片区棚户区改造建设项目 | 甘南州乡镇企业局北侧片区 | 合作市2017年州乡镇企业局北侧片区棚户区改造建设项目 | 甘南州乡镇企业局北侧片区 | 货币化安置 | 新开工 | 110 |  | 18525.4 | 5100 | 880 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
7 | 合作市2017年粮油公司家属院棚户区改造建设项目 | 粮油公司家属院 | 合作市2017年粮油公司家属院棚户区改造建设项目 | 粮油公司家属院 | 货币化安置 | 新开工 | 155 |  | 13955.6 | 6200 | 1240 | 2017 | 2017.6 | 2018.12
8 | 合作市2017年州电影公司家属院棚户区改造建设项目 | 州电影公司家属院 | 合作市2017年州电影公司家属院棚户区改造建设项目 | 州电影公司家属院 | 货币化安置 | 新开工 | 69 |  | 6125.2 | 2460 | 552 | 2017 | 2017.5 | 2018.12
9 | 合作市2017年天成建设集团棚户区改造（天成家园）建设项目 | 天成公司家属院 | 合作市2017年天成建设集团棚户区改造（天成家园）建设项目 | 天成公司家属院 | 货币化安置 | 新开工 | 63 |  | 5864.5 | 2380 | 504 | 2017 | 2017.5 | 2018.12
10 | 合作市2017年东二路北片区(滨河雅园)棚户区改造建设项目 | 东二路北片区 | 合作市2017年东二路北片区(滨河雅园)棚户区改造建设项目 | 东二路北片区 | 货币化安置 | 新开工 | 207 |  | 11785 | 4155 | 760 | 2017 | 2017.5 | 2018.12
11 | 甘南州合作市2017年鸿运佳苑棚户区改造建设项目 | 交通局家属院旧址 | 甘南州合作市2017年鸿运佳苑棚户区改造建设项目 | 交通局家属院旧址 | 货币化安置 | 新开工 | 110 |  | 12650 | 3562 | 812 | 2017 | 2017.5 | 2018.12
12 | 甘南州合作市2017年综合楼片区棚户区改造建设项目 | 合作市综合楼 | 甘南州合作市2017年综合楼片区棚户区改造建设项目 | 合作市综合楼 | 货币化安置 | 新开工 | 150 |  | 16193 | 4845 | 1055 | 2017 | 2017.6 | 2018.12
13 | 甘南州合作市2017年电力公司家属院棚户区改造建设项目 | 合作市电力公司家属院 | 甘南州合作市2017年电力公司家属院棚户区改造建设项目 | 合作市电力公司家属院 | 货币化安置 | 新开工 | 70 |  | 6350 | 3345 | 560 | 2017 | 2017.6 | 2018.12
14 | 甘南州合作市2017年沙子沟片区棚户区改造建设项目 | 合作市沙子沟片区 | 甘南州合作市2017年沙子沟片区棚户区改（扩翻）建建设项目 | 合作市沙子沟片区 | 新建 | 新开工 | 341 | 341 | 23188 | 3750 | 1364 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
15 | 合作市2017年寺院山棚户区改造建设项目 | 合作市寺院山 | 合作市2017年寺院山棚户区改（扩翻）建建设项目 | 合作市寺院山 | 新建 | 新开工 | 340 | 340 | 22100 | 2244 | 960 | 2017 | 2017.5 | 2018.12
16 | 合作市2017年师范学校西侧棚户区改造建设项目 | 合作市师范学校西侧 | 合作市2017年师范学校西侧棚户区改（扩翻）建建设项目 | 合作市师范学校西侧 | 新建 | 新开工 | 348 | 348 | 23880 | 3800 | 1392 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
17 | 合作市2017年东山片区棚户区改造建设项目 | 合作市东山片区 | 合作市2017年东山片区棚户区改（扩翻）建建设项目 | 合作市东山片区 | 新建 | 新开工 | 212 | 212 | 15900 | 1350 | 448 | 2017 | 2017.5 | 2018.12
18 | 合作市2017年四道弯棚户区改造建设项目 | 合作市西山坡四道弯 | 合作市2017年四道弯棚户区改造建设项目 | 合作市西山坡四道弯 | 新建 | 新开工 | 201 | 201 | 15200 | 812 | 603 | 2017 | 2017.4 | 2018.12
19 | 合作市2017年扎油新村东片区棚户区改造建设项目 | 合作市扎油新村东侧片区 | 合作市扎油新村东片区棚户区改（扩翻）建建设项目 | 合作市扎油新村东侧片区 | 新建 | 新开工 | 156 | 156 | 10608 | 1248 | 358 | 2017 | 2017.4 | 2018.11
20 | 夏河县2017年曼达杂片区棚户区改造项目 | 夏河县拉卜楞镇曼达杂村 | 夏河县2017年曼达杂片区棚户区改造项目 | 夏河县拉卜楞镇曼达杂村 | 货币化安置 | 开工 | 500 |  | 35000 | 7000 | 4200 | 2017.4 | 2017.6 | 2018.12
21 | 夏河县2017年门乃合片区棚户区改造项目 | 夏河县拉卜楞镇门乃合村 | 夏河县2017年门乃合片区棚户区改造项目 | 夏河县拉卜楞镇门乃合村 | 货币化安置 | 开工 | 800 |  | 56000 | 11200 | 6720 | 2017.4 | 2017.6 | 2018.12
22 | 夏河县2017年塔哇片区棚户区改造项目 | 夏河县拉卜楞镇塔哇村 | 夏河县2017年塔哇片区棚户区改造项目 | 夏河县拉卜楞镇塔哇村 | 货币化安置 | 开工 | 700 |  | 49000 | 9800 | 5880 | 2017.4 | 2017.6 | 2018.12
23 | 夏河县2017年王府片区棚户区改造项目 | 夏河县拉卜楞镇王府村 | 夏河县2017年王府片区棚户区改造项目 | 夏河县拉卜楞镇王府村 | 货币化安置 | 开工 | 500 |  | 35000 | 7000 | 4200 | 2017.4 | 2017.6 | 2018.12
24 | 夏河县2017年阿木去镇片区棚户区改造项目 | 夏河县阿木去乎镇 | 夏河县2017年阿木去镇片区棚户区改造项目 | 夏河县阿木去乎镇 | 货币化安置 | 开工 | 500 |  | 35000 | 7000 | 4200 | 2017.4 | 2017.6 | 2018.12
25 | 夏河县2017年王格塘镇片区棚户区改造项目 | 夏河县王格尔塘镇 | 夏河县2017年王格塘镇片区棚户区改造项目 | 夏河县王格尔塘镇 | 货币化安置 | 开工 | 500 |  | 35000 | 7000 | 4200 | 2017.4 | 2017.6 | 2018.12
26 | 临潭县欣洮雅苑小区棚户区改造小区一期建设项目 | 临潭县城关镇东环路（第二中学东侧） | 临潭县欣洮雅苑小区棚户区改造小区一期建设项目 | 临潭县城关镇东环路（第二中学东侧） | 新建 | 开工 | 305 | 305 | 37387.45 | 4675 | 3740 |  | 2016.9 | 2017.12
27 | 临潭县2017年城关棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县城关镇 | 临潭县2017年城关棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县城关镇 | 货币化安置 | 开工 | 1230 |  |  | 18450 | 14760 |  | 2017.4 | 2018.12
28 | 临潭县2017年冶力关棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县冶力关镇 | 临潭县2017年冶力关棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县冶力关镇 | 货币化安置 | 开工 | 800 |  |  | 13500 | 10800 |  | 2017.4 | 2018.12
29 | 临潭县2017年羊永、古战棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县羊永镇 | 临潭县2017年羊永、古战棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县羊永镇 | 货币化安置 | 开工 | 327 |  |  | 4905 | 3924 |  | 2017.4 | 2018.12
30 | 临潭县2017年王旗棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县王旗镇 | 临潭县2017年王旗棚户区改造小区二期建设项目 | 临潭县王旗镇 | 货币化安置 | 开工 | 200 |  |  | 3200 | 2560 |  | 2017.4 | 2018.12
31 | 玛曲县2017年扎西勒民新村城镇棚户区改造项目 | 尼玛镇 |  |  | 新建 | 开工 | 152 |  |  | 1026 | 820 |  | 2017.6 | 2018.9
32 | 玛曲县2017年赛马场片区城镇棚户区改造项目 | 尼玛镇 |  |  | 新建 | 开工 | 198 |  |  | 2187 | 1749 |  | 2017.6 | 2018.9
33 | 玛曲县2017年黄金公司棚户区改造项目 | 尼玛镇 |  |  | 新建 | 开工 | 244 |  |  | 2105 | 1684 |  | 2017.6 | 2018.9
34 | 玛曲县2017年尼玛镇贡玛村片区城镇棚户区改造项目 | 尼玛镇 |  |  | 新建 | 开工 | 100 |  |  | 994 | 795 |  | 2017.6 | 2018.9
35 | 玛曲县2017年阿万仓镇片区城镇棚户区改造项目 | 玛曲县阿万仓镇 |  |  | 新建 | 开工 | 100 |  |  | 978 | 782 |  | 2017.6 | 2018.9
36 | 玛曲县2017年古拉小区城镇棚户区改造项目 | 尼玛镇 |  |  | 新建 | 开工 | 174 |  |  | 5059 | 4047 |  | 2017.6 | 2018.9
37 | 玛曲县2017年杨德小区二期城镇棚户区改造项目 | 尼玛镇 |  |  | 新建 | 开工 | 72 |  |  | 1688 | 1350 |  | 2017.6 | 2018.9
38 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县玛艾村片区 | 玛艾村棚户区改造项目 | 玛艾村片区 | 货币化安置 | 开工 | 380 |  |  | 7200 | 2800 | 2017.4
39 |  | 碌曲县玛艾村片区 | 玛艾村棚户区改造项目 | 玛艾村片区 | 新建 | 开工 | 520 | 520 | 46800 | 11232 | 4492.8 |  | 2017.4 | 2018.12
40 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县城东片区 | 碌曲县城东片区城中村改造 | 碌曲县城东片区 | 货币化安置 | 开工 | 470 |  |  | 7050 | 2820 | 2017.4
41 |  | 碌曲县城东片区 | 碌曲县城东片区城中村改造 | 碌曲县城东片区 | 新建 | 开工 | 609 | 609 | 54810 | 13154.4 | 5261.7 |  | 2017.4 | 2018.12
42 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县城南东区 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县城南东区 | 新建 | 开工 | 391 | 391 | 35190 | 8445.6 | 3378 |  | 2017.4 | 2018.12
43 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县郎木寺镇片区 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县郎木寺镇片区 | 货币化安置 | 开工 | 200 |  |  | 1500 | 600 | 2017.4
44 |  | 碌曲县郎木寺镇片区 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县郎木寺镇片区 | 新建 | 开工 | 400 | 400 | 36000 | 8640 | 3456 |  | 2017.4 | 2018.12
45 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县加格村片区 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县加格村片区 | 货币化安置 | 开工 | 80 |  |  | 1200 | 720 | 2017.4
46 |  | 碌曲县加格村片区 | 碌曲县2017年棚户区改造项目 | 碌曲县加格村片区 | 新建 | 开工 | 150 | 150 | 13500 | 3240 | 1296 |  | 2017.4 | 2018.12
47 | 迭部县2017年兴迭棚户区改造 | 迭部县县城 | - | - | 货币化安置 | 开工 | 1100 | - |  | 18540 | 9270 | 2017.4 | - | -
48 | 卓尼县城区 | 柳林镇 |  |  | 货币化安置 | 开工 | 186 |  | - | 1488 | 900 | 2017.4
49 | 卓尼县木耳镇 | 木耳镇 | 卓尼县2017年木耳镇片区城镇棚户区改造项目 | 木耳镇 | 新建 | 开工 | 774 | 774 | 54180 | 6192 | 3715 |  | 2017.4 | 2018.12
50 | 卓尼县柳林镇 | 柳林镇 | 卓尼县2017年柳林镇片区棚户区改造项目 | 柳林镇 | 新建 | 开工 | 766 | 766 | 53620 | 6128 | 3677 |  | 2017.4 | 2018.12
51 | 卓尼县扎古录镇 | 扎古录镇 | 卓尼县2017年扎古录镇柏香山小区城镇棚户改造项目 | 扎古录镇柏香山南侧 | 新建 | 开工 | 300 | 300 | 33000 | 7600 | 4600 | - | 2017.4 | 2018.9
52 |  |  | 卓尼县2017年扎古录镇片区城镇棚户改造项目 | 扎古录镇 | 新建 | 开工 | 174 | 174 | 12180 | 1392 | 835 | - | 2017.4 | 2018.9
53 | 舟曲县2017年峰迭镇武都关片区城镇棚户区改造项目 | 峰迭镇 | 舟曲县峰迭镇武都关片区城镇棚户区改造项目 | 峰迭镇 | 新建 | 开工 | 250 | 250 | 18750 | 1800 | 1080 | 2017.4 | 2017.4 | 2018.10
54 | 舟曲县2017年峰迭镇好地坪片区城镇棚户区改造项目 | 峰迭镇 | 舟曲县峰迭镇好地坪片区城镇棚户区改造项目 | 峰迭镇 | 新建 | 开工 | 200 | 200 | 15000 | 2000 | 1200 | 2017.4 | 2017.4 | 2018.10
55 | 舟曲县2017年城关镇城郊片区棚户区改造项目 | 城关镇 | 舟曲县城关镇城郊片区棚户区改造项目 | 城关镇 | 新建 | 开工 | 600 | 600 | 45000 | 3560 | 2136 | 2017.4 | 2017.4 | 2018.10
56 | 舟曲县2017年大川镇龙江小区棚户区改造项目 | 大川镇 | 舟曲县大川镇龙江小区棚户区改造项目 | 大川镇 | 新建 | 开工 | 450 | 450 | 49500 | 10890 | 6534 | 2017.4 | 2017.4 | 2018.10
57 | 舟曲县2017年曲告纳乡丁字河口棚户区改造项目 | 曲告纳乡 | 舟曲县曲告纳乡丁字河口棚户区改造项目 | 曲告纳乡 | 新建 | 开工 | 400 | 400 | 44000 | 9680 | 5808 | 2017.4 | 2017.4 | 2018.10
58 | 舟曲县2017年立节镇桃园小区（二期）棚户区改造项目 | 立节镇 | 舟曲县立节镇桃园小区（二期）棚户区改造项目 | 立节镇 | 新建 | 开工 | 100 | 100 | 11000 | 2420 | 1452 | 2017.4 | 2017.4 | 2018.10
备注：1.本表应与附件1分解计划相对应。依次填报开工项目及基本建成项目。 2.改造方式包括：政府收购房源安置、居民选购商品房安置、居民自由支配补偿款、新建安置住房等。 3.2017年实施棚改货币化安置的项目，在开工项目和基本建成项目中同时填报。 4.开工项目填报购买协议计划签订时间，项目计划开工及基本建成时间。 4.基本建成项目填报购买协议实际签订时间，项目实际开工时间，项目计划基本建成时间。

## 3
附件2
2017年公共租赁住房基本建成项目清单
填报单位： |  |  | 填报时间： | [5 empty] | 单位：套、平方米、万元
序号 | 项目名称 | 项目地址 （具体到乡镇） | 筹集方式（购买、长期租赁、新建） | 保障对象 | 筹集规模 |  | 总投资 |  | 购买、长期租赁协议(计划)签订时间 | 项目(计划)开工时间 | 项目计划基本建成时间
[5 empty] | 套数 | 面积 |  | 2017年度计划投资
合 计
备注：1.本表内容应与附件1分解计划相对应。 2.保障对象包括：城镇常住困难家庭、进城农民工、企业职工、乡镇教师、乡镇医务人员、乡镇干部等。 3.开工项目填报购买、长期租赁协议计划签订时间，项目计划开工及基本建成时间。 4.基本建成项目填报购买协议实际签订时间，项目实际开工时间，项目计划基本建成时间。